РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2023 № 14

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                          О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 17.02.2023 г. № 14

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2022 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 146 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 г. № 43 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 15,0 тыс. рублей, в ходе выполнения программы средства были скорректированы и составили 14,4 тыс.рублей.

В течение 2022 года заключен 1 договор. В целях улучшения экологической ситуации, рационального использования природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением ответственным исполнителем в 2022 году достигнуты следующие результаты:

заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Семичанского сельского поселения. В связи с сложной эпидемиологической обстановкой проведена противоклещевая обработка сельского кладбища, территории детской игровой площадки, мест прогона скота в сельском поселении на сумму 14,3 тыс.рублей.

в Семичанской школе проведены беседы со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе;

в целях вовлечения широких слоев населения в природоохранные мероприятия проведены общепоселковые субботники в количестве 10 ед., на которых вырублены кустарники и сухие деревья, убран мусор и побелены деревья, очищены от мусора и приведены в порядок парк, кладбище, игровая площадка.

администрация сельского поселения помогает Региональному оператору в организации вывоза твердых бытовых отходов у жителей поселения.

Фактическое освоение средств составило 14,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 14,4 тыс.рублей, или 99,3%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности    решалась за счет:

- проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Задача повышения экологической культуры населения, обеспечения его объективной информацией о состоянии окружающей среды решалась за счет:

- проведения информационно-разъяснительная работы по вопросам состояния окружающей среды с населением на сходах граждан.

Задача повышения эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами решалась за счет:

- помощи Региональному оператору в организации вывоза твердых бытовых отходов у жителей поселения.

Выполнение комплекса работ по проведению профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций и обеспечению услуг по вывозу ТБО позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения;

- мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 14,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 14,3 тыс. рублей или на 99,3 %.

2.2. Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Семичанского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год средства не предусматривались.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы явились ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 14,3 тыс. рублей, что составляет 99,3% от запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» составил 14,3 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из них по 6 показателям плановые значения в 2022 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 5:6= 0,83. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:2= 0,5, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:4= 0,75;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 14,3:14,4= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: СРм /ССуз, 0,75:0,99= 0,76.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2= 0,83*0,5+0,5*0,3+0,76*0,2=0,71.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об удовлетворительной реализации муниципальной программы в 2022 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | В 2022 году проведена противоклещевая обработка кладбища, парка, зоны детской игровой площадки согласно договору от 01.04.2022года № ВД-01333/041 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 0,1 |
| 1.1.2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятие в 2022 году не реализовано в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства | На сходах граждан проводилась информ. разъяснительная работа по вопросам состояния окр. среды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведено 10 ударников по улучшения порядка на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2022 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 0,1 |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию; |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 1.2 | количество населения, привлеченного к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | человек |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории сельского поселения | мероприятия выполнены | - |
| 1.2 | «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение защищенности населения, улучшение экологической обстановки | отсутствие необходимости выполнения мероприятия | - |
| 1.3 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мер-ия; | Привлечено школьников к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 20 человек | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства 1 категории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов не менее 60,0% | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 70,0% | - |

Таблица №4

к приложению

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | местный бюджет | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | Всего | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | местный бюджет | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения» | Всего | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | местный бюджет | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |