Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Семичанского сельского поселения

по итогам 2016 года

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2016 года | 3 |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 5 7 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 8 10 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 13 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 15 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 17 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 19 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | 20 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 22 |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 26 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2015 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения  по итогам 2016 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Семичанского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения в 2016 году.

В 2016 году в Семичанском сельском поселении реализовывалась 12 муниципальных программы Семичанского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 04.09.2013 № 114 «Об утверждении перечня муниципальных программ Семичанского сельского поселения»:

1.Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128.

2. Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 129.

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130.

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132.

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 133.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 134.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 135.

9. Муниципальная программа «Энергоэффективность» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 136.

10.  Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Дубовского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140.

Указанные муниципальные программы Семичанского сельского поселения  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112.

В рамках данных программ реализуется 20 подпрограмм.  Общее количество запланированных мероприятий  на 2016 год, предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий составляет более 50 мероприятий.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2016 году составил 6 218 290,97 рублей, из которых:

средства областного бюджета – 1 455 700,00рублей

средства местного бюджета – 4 762 590,97рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2016 году освоено 4 983 530,06рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 1 455 699,95рублей,

средств местного бюджета – 3 527 830,11рублей,

Результаты реализации указанных муниципальных программ Семичанского сельского поселения по итогам 2016 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены Администрацией Семичанского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 02.03.2013 № 112.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Администрацией Семичанского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ будет продолжена в 2017 году.

1. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 128.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 802 543,94рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.02.2017 № 12.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Итоги реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» позволили в 2016 году повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения сельского поселения; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг; обеспечить социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшить благоустройство сельского поселения.

Ответственным исполнителем в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлена субсидия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

изготовлена смета на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода по х.Семичный;

получено заключение по оценке достоверности определения стоимости проектных работ;

оплачена  потребленная электроэнергия по уличному освещению;

произведен частичный ремонт линий электропередач;

приобретен остановочный павильон для жителей Семичанского сельского поселения;

приобретено и установлено детское игровое оборудование  за счет средств благотворительной помощи, оказанной ООО «Газпром Инвест».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

В ходе реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

из трех показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  три показателя выполнены.

Из трех показателей подпрограммы «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» три показателя выполнены.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

На реализацию муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» в 2016 году было предусмотрено 3 802 543,94 рублей, в том числе из средств областного бюджета 1 455 700,00 рублей, средств внебюджетных источников 950 000,00, средств местного бюджета – 1 396 800,00рублей.

Всего по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» освоено  2 673 562,34 рубля, в том числе из средств областного бюджета – 1 455 699,95рублей, средств внебюджетных источников 950 000,00, средств местного бюджета – 267 800,00 рублей.

Всего по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» не освоено 1 128 981,60рублей, в основном это средства местного бюджета.

Неосвоение средств сложилось за счет оптимизации расходов по оплате за электроэнергию по уличному освещению.

2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 129.

Ответственный исполнитель –Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2016 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 45 700,00 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.02.2017 № 94.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Итоги реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» позволили в 2016 году обеспечить  реализацию права  граждан на защиту от безработицы посредством трудоустройства трех взрослых человек, приобщение к трудовой деятельности пятерых школьников.

Ответственным исполнителем в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

на общественные работы принято трое взрослых человек сроком на два месяца;

на благоустройстве поселения трудились пятеро школьников в  течении пятнадцати дней.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В ходе реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» достигнуты следующие результаты:

показатель муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» выполнен.

показатель подпрограммы «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» выполнен.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

На реализацию муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2016 году было предусмотрено 45 700,00 рублей, в том числе средств местного бюджета – 45 700,00рублей.

Всего по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» освоено  45 682,66рубля, в том числе из средств местного бюджета –45 682,66рубля.

Эффективность использования средств местного бюджета оценивается как высокая.

3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 130.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 24 600,00 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.02.2017 № 19.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Семичанского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов поселения в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ жителей поселения к информации о деятельности органа исполнительной власти.

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – в администрации поселения назначен  ответственный работник;

в общеобразовательном учреждении МБОУ «Семичанская СОШ» № 7 , МАУК «ЦКДБОН»  проведены тематические вечера, мероприятия, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения;

здание Администрации Семичанского сельского поселения оснащено табличками плана эвакуации.

проведено Администрацией Семичанского сельского поселения 22 еженедельных обследований хуторов муниципального образования, выявлено 33 очага произрастания наркосодержащих растений, вес уничтоженных растений 11,3кг;

организовано официальное размещение (опубликование) нормативных правовых актов Семичанского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В ходе реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

из трех показателей муниципальной программы Семичанского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  три показателя выполнены.

Из двух показателей подпрограммы «Противодействие коррупции в

Семичанском сельском поселении» выполнены два показателя.

Показатель подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» выполнен.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

На реализацию муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году было предусмотрено 24 600,00рублей, в том числе из средств областного бюджета 0,00 рублей, средств местного бюджета – 24 600,00рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 24 600,00рублей,

Всего по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» освоено 24 530,00рублей, в том числе из средств областного бюджета –0,00 рублей, местного бюджета – 24 530,00рублей.

На реализацию подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» предусматривалось 17 000,00рублей. Средства использованы в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» предусматривалось 7 600,00рублей. В результате размещения заказа исполнено 7 530,00 рублей.

Эффективность использования средств местного бюджета оценивается как высокая.

4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 131.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 85 000,00 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.02.2017 № 20.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

приобретена система оповещения населения Семичанского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Семичанского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органа управления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержанию в постоянной готовности и модернизации муниципальной системы оповещения населения Семичанского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Семичанского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 5;

количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах- 3;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 3;

охват населения системой оповещения -  1012 человека;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях – 3.

В итоге из 5 показателей (индикаторов) достигли плановых значений 4 показателя.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год составил 85 000,00 рублей. План ассигнований в

соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год соответствует показателям муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и составил 85,0 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках программы был заключен  муниципальный контракт на приобретение системы оповещения и муниципальный контракт на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы оповещения.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году составило 85,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 132.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году первоначально было предусмотрено 1 118 500,00  рублей.  Средства местного бюджета предоставлялись муниципальному автономному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания.

В связи с изменениями областного законодательства и необходимостью отделения сектора библиотеки от сельского дома культуры, в мае 2016 года учредителем – Администрацией Семичанского сельского поселения было принято постановление «О ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения». Сумма субсидии была скорректирована до фактической потребности и составила 867,5 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.02.2017 № 21.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

В рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

налажен контакт с школой – интернатом и домом – интернатом о постоянном взаимодействии. В результате такая категория жителей, как престарелые и инвалиды получили возможность пользоваться услугами МАУК «ЦКДБОН».

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» достигнуты следующие результаты:

при учреждении культуры функционировало пять культурно-досуговых формирований;

настоящим очагом культуры в сельском поселении стал сектор библиотеки – регулярно проводятся мероприятия с учащимися Семичанской школы, учащимися школы-интерната. Количество читателей составило 441 человек, количество выданных документов 12929.

Наиболее ярко учреждением культуры проведены мероприятия «Масленица», «День Победы», «День России».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»,  предусмотрено 2 показателя, выполнено – 2. Подпрограммой муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» предусмотрены 5 показателей. По одному показателю выполнение, по трем невыполнение плана. Один показатель содержит нулевое значение. Невыполнение показателей по мероприятиям связано с ликвидацией учреждения.

Сведения о выполнении расходных обязательств , связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год составил 867 473,04 рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

местный бюджет –867 473,04 рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2016 год составил 867,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году составило 867 473,04 рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –0,00 рублей;

местный бюджет –867 473,04 рублей .

6. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрацией Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 133.

Ответственный исполнитель – Администрацией Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 1 подпрограмму:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 4700,00 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.02.2017 № 22.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Семичанского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:

мероприятия по  проведению противоклещевой обработки;

проведены беседы со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе;

население сельского поселения охвачено планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

в рамках осуществления муниципального экологического надзора проведено 1проверка, составлено четыре протокола об административных правонарушениях. В результате в бюджет сельского поселения поступило штрафов 1500,00 рублей.

В результате выполненных мероприятий потушено 4 полевых пожара , осуществлена посадка деревьев и кустарников в день древонасаждения, во время экологических субботников проведена очистка лесополос от захламленности;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2016 году муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 6 показателей. По итогам отчетного периода выполнены 4 показателя, по двум показателям нулевое значение: не произошло увеличения площади, на которой проводится противоклещевая обработка, так как она проводится накануне празднования Пасхи на сельском кладбище, размер которого остается неизменным. Также не произошло ликвидаций и рекультивации свалок в связи с отсутствием необходимости.

Из 5 показателей подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» 5 показателей выполнено.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

План расходов на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год составил 4700,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный  бюджет – 4700,00 рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 4700,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4700,00 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году составило 4677,56 рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –4677,56 рублей;

7. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 135.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 435,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.02.2017 № 24.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В 2016 году:

- выполнены работы по содержанию дорог (обкос, грейдирование);

- приобретен щебень для засыпки ям;

- установлен светофор и нанесена дорожная разметка;

- выполнены работы по изготовлению проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;

- приобретены и установлены шесть дорожных знаков;

- заключен контракт на зимнее содержание дорог.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрено 2 показателя, из них по 2 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, – 41,5 процента;

количество дорожных знаков, установленных на дорогах Семичанского сельского поселения в 2016 году составило шесть единиц. Знаки установлены согласно проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено 435,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 435,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 435,7 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 435,7тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» исполнено 330,3тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 330,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» на 2016 год было предусмотрено 216,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 216,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» освоено – 112,4тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 112,4тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» не освоено 104,3тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета – 104,3тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них», в связи с отсутствием договоров.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» в 2016 году было предусмотрено 219,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 219,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» освоено – 217,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 217,9 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 136.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 506,6 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.02.2016 № 25.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

В рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» достигнуты следующие основные результаты:

проведены мероприятия по замене   ламп накаливания и других неэффективных элементов  на энергосберегающие;

проведены мероприятия по замене окон в помещениях Администрации Семичанского сельского поселения.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»:

улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

Из четырех показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуты четыре.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2016 году предусмотрено 
506 600,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 506 600,00рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 506 600,00рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –  506 600,00рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» составило 506 582,80рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –506 582,80рублей;

8. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 137.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 58000,00рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.02.2017 № 26.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

В 2016 году муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

участие в ежегодном заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»;

сформированы нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Администрации Семичанского сельского поселения на 2017 – 2019 годы;

размещена информация о открытых вакансиях, замещаемых по конкурсу и без конкурса. Это способствовало повышению открытости процедуры поступления на муниципальную гражданскую службу;

В рамках реализации подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

Произведена выплата муниципальной пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность в Семичанском сельском поселении.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год установлено следующее:

из трёх показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» достигли плановых значений два показателя, один показатель не выполнен;

из трех показателей подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» один показатель выполнен; не достигли запланированного значения два показателя;

показатель подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» достиг плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» – бюджет Семичанского сельского поселения на 2016 год – 58000,00рублей. Фактическое освоение средств составило 57813,37 рублей, или 99,9 процента.

9. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Оформление права собственности и использования имущества».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 284000,00рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 09.02.2017 № 27.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В 2016 году муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одной подпрограмме.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» достигнуты следующие результаты:

созданы условия для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения;

обеспечено рациональное, эффективное использование находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности;

вовлечены в оборот пустующие объекты в целях повышения доходов бюджета сельского поселения.

проведена первичная инвентаризация животноводческих точек;

проведена рыночная оценка четырех земельных участков,  которые в последствии были реализованы на аукционе;

- выполнены работы по на межевание и оценку земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- проведены работы за счет межбюджетных трансфертов из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2016 год установлено следующее:

из четырех показателей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» достигли плановых значений три показателя, один показатель перевыполнен. В связи с продажей земельного участка, находящегося в аренде, увеличилась доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2016 году предусмотрено 284 000,00рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 284 000,00 рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 284,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 284,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» составило 283 860,00рублей, или 99,9 процентов.

11. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации  Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 134.

Ответственный исполнитель – Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 104 000,00 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.02.2017 № 23.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Семичанского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; повышения

конкурентоспособности спортсменов Семичанского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях, в рамках реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

приобретены спортивные товары;

укреплена материально-технической база Семичанского сельского поселения для занятий спортом – приобретены и установлены спортивные тренажеры;

проведено 1 официальное спортивное мероприятие для всех категорий населения;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (1.1 «Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», 1.3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»);

не достигнуты ожидаемые значения по 1 показателю (1.2 «Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах»;).

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году предусмотрено 104 000,00рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 104 000,00 рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 104,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 104,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» составило 104 000,00рублей, или 100 процентов.

12. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 140.

Ответственный исполнитель –Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 82,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 10.02.2017 № 28.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

-    проведение эффективной бюджетной политики.

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется ее «обеспечивающим» характером, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 10 270,3тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 5 218,8тыс. рублей, или 50,8 процентов от всех поступлений .

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 9 494,2тыс. рублей.

На социально-культурную сферу ( культуру, физическую культуру и спорт,) направлено 867,5 тыс. рублей (9,1 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» стало принятие Решения от 27.12.2016 № 25 «О  бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования  Семичанского сельского поселения постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 15.02.2017 № 30 утверждён  бюджетный прогноз Семичанского сельского поселения на долгосрочный период.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в решения: от 28.12.2015 № 140 
«Об бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год», от 03.03.2015 № 112 «О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрания депутатов от 28.04.2016 № 152 «Об отчете об исполнении бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района за 2015 год», приняты постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 07.04.2016 № 66 «Об отчете об исполнении местного бюджета за I квартал 2016 г.», от 04.07.2016  № 119 «Об отчете об исполнении местного бюджета за I полугодие 2016 года» и от 04.10.2016 № 161 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2016 года». По проектам решений «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год» и «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. 
           На официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год» и «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2016 году из 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по 4 показателям (индикаторам) (1.Наличие долгосрочной бюджетной стратегии.

2.Качество управления финансами  Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района. 3.1Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений. 4.1 Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме» достигнуты запланированные результаты.

1 показатель  (3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) не требует исполнения, в связи с отсутствием муниципального долга.

По трем показателям (1.1Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района. 1.2Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения.  2.1Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения.) запланированные результаты не достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Семичанского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 140 «Об бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2016 год».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в 2016 году составил 82,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2016 года составило 82,0 тыс. рублей, или  100,0 процентов. На реализацию основного мероприятия 4.1Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов поселения подпрограммы 4 «Совершенствование  системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» на 2016 год предусмотрено 82,0тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 2 соглашения на сумму 82,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 82,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», использованы по целевому назначению.